## Sheet1
| اسم المشروع: industrial robot arm |  | الخط الزمني للمشروع: |  |  | الفترة الزمنية: أسبوعين ( 14 يوم )
| خطة المشروع: |  | المهام | الأسبوع الأول | [6 empty] | الأسبوع الثاني
| تصميم وبناء وتنفيذ ذراع روبوت صناعي، والتي ستستخدم في مشاريع آخرى أساسية وجانبية. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A | bar: الأسبوع الأول 1
B | bar: الأسبوع الأول 2 to الأسبوع الأول 3
| توزيع المهام: |  | C | bar: الأسبوع الأول 4 to الأسبوع الثاني 1
D | bar: الأسبوع الأول 4 to الأسبوع الثاني 2
| المهمة | المسار | E | bar: الأسبوع الأول 4 to الأسبوع الثاني 4
A | رسم خطة للمشروع وتحديد جميع العناصر والمسارات والمدة الزمنية للمشروع | الهندسة الصناعية والنظم | F | bar: الأسبوع الأول 2 to الأسبوع الثاني 4
B | تنفيذ رسم للذراع على المحاكي | انترنت الأشياء | G | bar: الأسبوع الأول 2 to الأسبوع الثاني 4
C | تصميم الهيكل الخارجي للروبوت بواسطة 3D printed | التصميم الميكانيكي | H | bar: الأسبوع الثاني 5 to الأسبوع الثاني 7
D | تصميم وتنفيذ التركيبات الداخلية لذراع الروبوت | التصميم الميكانيكي
E | تصميم وتنفيذ المحرك لذراع الروبوت | هندسة الإلكترونيات
F | تصميم الدوائر الكهربائية ودائرة التحكم لذراع الروبوت | هندسة الإلكترونيات
G | تنفيذ نظام تحكم آلي لذراع الروبوت | الذكاء الصناعي
H | اختبار تجربة ذراع الروبوت وتحسين نظام التحكم فيها | الذكاء الصناعي | خط الإنتاج:
3D print
أساليب التشكيل ( modeling )
Cuttiagtool
|  |  |  | التجميع ( asmbly ) | [6 empty] | آلي
|  |  |  | التغليف والتعبئة ( packegs ) | [8 empty] | طباعة هيكل خارجي للذراع يضم مكونات وقطع التشغيل بداخله
|  |  |  | البرنامج النهائي للمنتج | [7 empty] | Excel
VirtualBox
flutter
ROS noetic